## Planilha1
Matriz de Risco
Probabilidade |  | Ameaças |  |  |  |  | Oportunidade
Muito Alta | 5 |  |  | Cálculo muito impreciso da distância
Alta | 4 |  |  | O grupo não estar completo todos os dias das sprints | Não ter tempo para conclusão do projeto |  |  | Explorar a diversidade de conhecimentos do grupo
Médio | 3 |  |  |  | Solução com alta latência | Não entregarmos um produto no nível da expectativa do cliente por não termos familiaridade com IoT
Baixa | 2 |  |  | Quebrar o protótipo durante o desenvolvimento
Muito Baixa | 1 |  |  |  | Ter interferências de sinal (ondas) durante os testes ou no uso final
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
|  | Muito Baixo | Baixo | Médio | Alta | Muito Alta | Muito Alta | Alta | Médio | Baixo | Muito Baixo
Impacto